## Sprint_Planning
Sprint | Objetivo | Tarefa ID | Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Dependência | Entregável | Marco
sprint_1 | Concepção do SIC | tarefa_001_01 | Definir visão inicial do produto | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída |  | Visão inicial do SIC documentada | M00
sprint_2 | Arquitetura Inicial | tarefa_002_01 | Definir arquitetura macro do sistema | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_001_01 | Arquitetura macro definida | M00
sprint_3 | Preparação de Ambiente | tarefa_003_01 | Instalar e validar WSL, Ubuntu, Docker, Node.js e npm | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_002_01 | Ambiente técnico preparado | M00
sprint_4 | Implantação do n8n | tarefa_004_01 | Instalar, abrir e validar o n8n localmente | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_003_01 | n8n operacional | M00
sprint_5 | Prova de Conceito | tarefa_005_01 | Criar primeiro workflow de aprendizado no n8n | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_004_01 | Workflow funcional validado | M00
sprint_5 | Prova de Conceito | tarefa_005_02 | Validar HTTP Request, JavaScript e IF com API de teste | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_005_01 | Pipeline básico de coleta, normalização e filtro validado | M00
sprint_6 | Persistência Inicial | tarefa_006_01 | Configurar Google Cloud, OAuth, Google Sheets API e Google Drive API | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_005_02 | Credenciais Google preparadas | M01
sprint_6 | Persistência Inicial | tarefa_006_02 | Conectar Google Sheets ao n8n e validar gravação automática | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_006_01 | Persistência validada no Google Sheets | M01
sprint_7 | Primeira Fonte Real | tarefa_007_01 | Selecionar primeira fonte real candidata para integração | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_006_02 | Fonte real candidata definida | M01
sprint_8 | Implementação da Fonte Real | tarefa_008_01 | Implementar primeira fonte real no fluxo do n8n | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_007_01 | Fonte real integrada ao pipeline | M01
sprint_9 | Persistência de Vagas Reais | tarefa_009_01 | Persistir vagas reais na base do Google Sheets | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_008_01 | Vagas reais gravadas na base | M01
sprint_10 | Finalizar Estrutura de Persistência | tarefa_010_01 | Validar qual worksheet está sendo utilizada pelo node Google Sheets | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_009_01 | Worksheet validada | M01
sprint_10 | Finalizar Estrutura de Persistência | tarefa_010_02 | Migrar gravação de Sheet1 para vagas_brutas | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_010_01 | Dados gravados em vagas_brutas | M01
sprint_10 | Finalizar Estrutura de Persistência | tarefa_010_03 | Corrigir cabeçalhos e remapear colunas do node Google Sheets | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_010_02 | Mapeamentos restaurados e execução bem-sucedida | M01
sprint_10 | Finalizar Estrutura de Persistência | tarefa_010_04 | Encerrar risco R-001 referente à exclusão indevida da Sheet1 | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_010_03 | Risco R-001 encerrado | M01
sprint_11 | Validação de Fontes de Vagas | tarefa_011_01 | Avaliar fontes candidatas para conectores iniciais do SIC | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_010_04 | Fontes candidatas avaliadas e API Arbeitnow selecionada para validação inicial | M02
sprint_11 | Validação de Fontes de Vagas | tarefa_011_02 | Testar integração via HTTP Request priorizando JSON/API | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_011_01 | API Arbeitnow retornando dados úteis via HTTP Request | M02
sprint_11 | Validação de Fontes de Vagas | tarefa_011_03 | Persistir registros aprovados em vagas_brutas | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_011_02 | Primeira fonte real integrada ao pipeline e persistência validada em vagas_brutas | M02
sprint_11 | Validação de Fontes de Vagas | tarefa_011_04 | Documentar matriz de avaliação das fontes | Jerry/Jarvis | Média | Concluída | tarefa_011_03 | SP-011 encerrada com fonte real validada e limitação da Arbeitnow registrada | M02
sprint_12 | SP-012.4 - Integração e Homologação da Fonte Gupy | tarefa_012_01 | Discovery e validação da API pública Gupy | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_011_04 | Endpoint público da Gupy identificado e homologado | M02
sprint_12 | SP-012.4 - Integração e Homologação da Fonte Gupy | tarefa_012_02 | Implementar coleta de vagas via endpoint Gupy | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_012_01 | Nó Coleta Gupy operacional no n8n | M02
sprint_12 | SP-012.4 - Integração e Homologação da Fonte Gupy | tarefa_012_03 | Implementar Split Out para registros individuais da Gupy | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_012_02 | 100 registros processados individualmente | M02
sprint_12 | SP-012.4 - Integração e Homologação da Fonte Gupy | tarefa_012_04 | Desenvolver camada Normalizar Gupy | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_012_03 | Dados da Gupy padronizados para o modelo SIC | M02
sprint_12 | SP-012.4 - Integração e Homologação da Fonte Gupy | tarefa_012_05 | Integrar Gupy ao SIC Score v2.0 e enriquecimento analítico | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_012_04 | Motor analítico reutilizado para a fonte Gupy | M02
sprint_12 | SP-012.4 - Integração e Homologação da Fonte Gupy | tarefa_012_06 | Persistir vagas Gupy na aba vagas_brutas do Google Sheets | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_012_05 | Registros Gupy gravados com score, qualidade, experiência e idiomas | M02
sprint_12 | SP-012.4 - Integração e Homologação da Fonte Gupy | tarefa_012_07 | Corrigir mapeamentos finais das colunas no Google Sheets | Jerry/Jarvis | Média | Concluída | tarefa_012_06 | Campos link, salário, fonte e modalidade corrigidos | M02
sprint_12 | SP-012.4 - Integração e Homologação da Fonte Gupy | tarefa_012_08 | Homologar a fonte Gupy como segunda fonte operacional do SIC | Jerry/Jarvis | Alta | Concluída | tarefa_012_07 | Fonte Gupy aprovada para utilização em produção | M02
sprint_12 | SP-012.5 - Qualidade e Inteligência da Fonte Gupy | tarefa_012_09 | Traduzir modalidades da Gupy para padrão analítico do SIC | Jerry/Jarvis | Média | Planejada | tarefa_012_08 | remote/hybrid/on-site traduzidos para Remoto/Híbrido/Presencial | M03
sprint_12 | SP-012.5 - Qualidade e Inteligência da Fonte Gupy | tarefa_012_10 | Classificar tipo_mercado como Nacional ou Internacional | Jerry/Jarvis | Média | Planejada | tarefa_012_09 | Campo tipo_mercado aplicado à Gupy | M03
sprint_12 | SP-012.5 - Qualidade e Inteligência da Fonte Gupy | tarefa_012_11 | Ajustar Score v2.0 para cargos de Engenharia de Dados | Jerry/Jarvis | Alta | Planejada | tarefa_012_10 | Categoria Engenharia de Dados incorporada à matriz de score | M03
sprint_12 | SP-012.5 - Qualidade e Inteligência da Fonte Gupy | tarefa_012_12 | Documentar homologação e evidências visuais da Gupy | Jerry/Jarvis | Alta | Planejada | tarefa_012_08 | SIC_Homologacao_v0.1.md e imagens de evidência preparados para commit | M03

## Controle_Padroes
Campo | Padrão Aplicado
Sprint | sprint_1, sprint_2, sprint_3...
Tarefa ID | tarefa_001_01, tarefa_002_01, tarefa_011_04...
Ordenação | Coluna A Sprint, depois coluna C Tarefa ID
Observação | Arquivo gerado sem Tabela Estruturada do Excel para permitir edição livre das células.
Atualização | 01/06/2026 - SP-012.4 concluída com integração e homologação da Gupy; SP-012.5 planejada
Status atual | Gupy homologada como segunda fonte operacional do SIC; próxima etapa: qualidade e inteligência da fonte Gupy
Observação PMO | Manter padrão de nomenclatura sprint_N e tarefa_NNN_NN; commits e publicação documental previstos para próxima sessão